## Lista de actividades
Lista de actividades de desarrollo
Farmaps
ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo | % Acumulado al completar | ESTADO REAL | % AVANCE REAL DE LA ACTIVIDAD | AVANCE REAL APORTADO | EVIDENCIA EN EL PROYECTO | PENDIENTE / OBSERVACIÓN
Configurar el entorno y el repositorio | A01 | 4.1 | Computador; Visual Studio Code; Firebase CLI; Git | Crear el proyecto Firebase farmaps-b3a0c, estructurar carpetas por pantalla (P01-P05, A01-A06), módulos compartidos y archivos de configuración; versionar el código en Git sin secretos. | No aplica | A02 | 0 | 0 | No aplica | 2.74% | 2.74% | Completada | 100% | 2.74% | Proyecto Firebase farmaps-b3a0c (.firebaserc, firebase.json, .gitignore); carpetas con el código de cada pantalla P02-P05 y A01-A06 (SC-03), compartido/ y carga-datos/; documentación y evidencias versionadas en GitHub. | Ninguno.
Implementar la base de datos y sus validaciones | A02 | 4.2 | Cloud Firestore; reglas de seguridad; editor de código | Crear las colecciones farmacias, medicamentos, presentaciones, ofertas y administradores; escribir reglas que validen campos, tipos, coordenadas, precio positivo, moneda COP, referencias, fecha del servidor, responsable e identificador de oferta. | A01 | A03 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 5.48% | 8.22% | Completada | 100% | 5.48% | firestore.rules: validaciones por colección, identificador farmacia__presentación__moneda, bloqueo de eliminaciones y denegación por defecto; firestore.indexes.json. | Reglas publicadas verificadas en A16 (16 de 16 correctas).
Preparar el catálogo de demostración | A03 | 4.3 | Cloud Firestore; datos semilla | Preparar y cargar el catálogo de demostración de Bogotá mediante una herramienta de carga idempotente. | A02 | A04 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 4.11% | 12.33% | Completada | 100% | 4.11% | carga-datos/: 28 farmacias, 34 medicamentos, 50 presentaciones y 742 ofertas (626 disponibles). Supera el mínimo de 5/20/30; integridad verificada en A15 (A15_integridad_datos.txt). | Ninguno.
Desarrollar consultas y búsqueda de medicamentos | A04 | 4.4 | Firestore SDK; JavaScript (módulos) | Implementar el módulo de datos: catálogo en caché, búsqueda sin tildes por nombre comercial, principio activo o concentración, presentaciones por medicamento y ofertas por presentación. | A03 | A05 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 8.21% | 20.54% | Completada | 100% | 8.21% | compartido/datos.js: obtenerCatalogo, buscarMedicamentos (normalización y puntaje), obtenerFarmacias, obtenerOfertasDePresentacion. | Ninguno.
Implementar el acceso administrativo | A05 | 4.5 | Firebase Authentication; Firestore | Implementar el acceso administrativo con correo y contraseña, verificar el perfil en administradores/{uid}, usar persistencia de sesión del navegador, mensajes genéricos y cierre de sesión. | A04 | A06 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 4.11% | 24.65% | Completada | 100% | 4.11% | A01 y compartido/sesion.js: signInWithEmailAndPassword, browserSessionPersistence, exigirAdministrador, redirección segura y cierre de sesión. | Cambiar la contraseña del administrador y deshabilitar el registro público (SC-06, A20).
Implementar la gestión del catálogo | A06 | 4.6 | Firestore; editor de código | Construir el panel A02 y la gestión A03-A06 de farmacias, medicamentos, presentaciones y ofertas: registrar y actualizar sin eliminar, validar, detectar duplicados y avisar de cambios sin guardar. | A05 | A07 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 5.48% | 30.13% | Completada | 100% | 5.48% | A02 (panel con conteos y revisiones), A03-A06 con formularios, filtros, paginación, detección de duplicados, serverTimestamp y aviso beforeunload. | Ninguno.
Desarrollar la búsqueda y lista de resultados | A07 | 4.7 | HTML5; CSS3; JavaScript | Construir P01 (inicio y búsqueda con sugerencias), P02 (selección de presentación) y la lista de P03, con estados de carga, vacío y error. | A06 | A08 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 5.48% | 35.61% | Completada | 100% | 5.48% | index.html y script.js (P01), P02/ y lista de P03 con esqueletos de carga y mensajes de búsqueda vacía. | Ninguno.
Integrar el mapa y las fichas de farmacias | A08 | 5.1 | Leaflet 1.9.4; OpenStreetMap | Mostrar en P03 el mapa con marcadores coherentes con la lista y el detalle de oferta P05 con farmacia, dirección, horario, precio y fecha de actualización; mantener la atribución. | A07 | A09 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 5.48% | 41.09% | Completada | 100% | 5.48% | P03/script.js: mapa Leaflet con teselas OSM, atribución y manejo de tileerror; P05/ con el detalle de oferta. | Ninguno.
Implementar ubicación y distancia aproximada | A09 | 5.2 | Geolocation API; Leaflet | Construir P04 para obtener la ubicación con consentimiento o seleccionarla en el mapa; calcular la distancia en línea recta (Haversine) sin guardarla en Firestore. | A08 | A10 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 6.85% | 47.94% | Completada | 100% | 6.85% | P04/ y compartido/ubicacion.js: getCurrentPosition, selección manual en el mapa limitada a Bogotá y distancia Haversine. P04 se muestra antes de P03 y el punto se conserva en sessionStorage (SC-02). | Ninguno; la documentación se ajustó con SC-02.
Implementar comparación y ordenamiento | A10 | 5.3 | JavaScript; ofertas de prueba | Comparar ofertas de la misma presentación y moneda; ordenar por precio o distancia; señalar el menor precio y la farmacia más cercana; separar las ofertas sin disponibilidad. | A09 | A11 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 5.48% | 53.42% | Completada | 100% | 5.48% | P03/script.js y P05/script.js: filtro por moneda, ordenamiento, etiquetas «Menor precio» y «Más cercana», y lista de ofertas sin disponibilidad. | Ninguno.
Integrar interfaz adaptable y manejo de errores | A11 | 5.4 | CSS3 (Flexbox, Grid, media queries); navegadores | Unificar el diseño adaptable y animado, la accesibilidad y el manejo de errores; mostrar el aviso de confirmación con la farmacia y la página 404. | A10 | A12 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 6.85% | 60.27% | Completada | 100% | 6.85% | Rediseño visual y adaptación a cualquier dispositivo (SC-04); media queries en todas las pantallas; avisos de confirmación en P01, P03 y P05; 404.html; mensajes de error de conexión y de guardado. Avisos de datos simulados retirados (SC-03). | Revisar Google Analytics frente al texto "Privacidad garantizada" (SC-06, A20).
Preparar despliegue demostrativo y respaldos | A12 | 5.5 | Firebase Hosting; Firebase CLI; Firestore | Publicar en Firebase Hosting con HTTPS, redirecciones y página 404; definir respaldos del código y de los datos. | A11 | A13 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 4.11% | 64.38% | Completada | 100% | 4.11% | Sitio publicado en https://farmaps-b3a0c.web.app con redirecciones (/seleccion, /comparador, /referencia, /detalle); datos-semilla.js sirve de copia para reconstruir el catálogo. | Retirar carga-datos/ del sitio publicado y definir el respaldo de los datos (SC-06, A20-A21).
Comprobar la integración del prototipo | A13 | 5.6 | Sitio publicado; Playwright para Python; Microsoft Edge | Recorrer P01→P05 y A01→A06 en el sitio publicado; comprobar que la lista se conserve si falla el mapa, las redirecciones y el bloqueo de pantallas administrativas sin sesión. | A12 | A14 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 4.11% | 68.49% | Completada | 100% | 4.11% | Recorridos P01→P05 y A01→A06 en el sitio publicado, redirecciones y bloqueo sin sesión; registro A13-A19_resultados_automatizados.txt (GitHub JuanCardozo05/Farmaps, DOCUMENTACIÓN/Evidencias_Pruebas). | Ninguno.
Estabilizar la versión integrada del prototipo | A14 | 5.7 | Git; editor de código; prototipo | Corregir lo encontrado en A13 y los pendientes de A09, A11 y A12; crear en Git la etiqueta de la versión integrada (por ejemplo v0.9). | A13 | A15 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 2.74% | 71.23% | Completada | 100% | 2.74% | Versión integrada congelada; corrección de INC-01 (lecturas desde el servidor, SC-05) publicada en Firebase Hosting. | Crear la etiqueta de versión en Git junto con A21.
Ejecutar pruebas funcionales y de datos | A15 | 6.2 | Playwright para Python; Cloud Firestore; matriz de pruebas | Ejecutar los casos funcionales previstos; comprobar coincidencias, asociación farmacia-oferta, catálogo mínimo y comparación de la misma presentación y moneda. | A14 | A16 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 4.11% | 75.34% | Completada | 100% | 4.11% | Casos CP-01 a CP-17 aprobados; catálogo sin fallos de integridad (A15_integridad_datos.txt); capturas EV-01 a EV-08, EV-13 y EV-14 (GitHub JuanCardozo05/Farmaps, DOCUMENTACIÓN/Evidencias_Pruebas). | Ninguno.
Probar distancia, permisos y acceso restringido | A16 | 6.3 | Playwright; API REST de Firestore; coordenadas conocidas | Verificar resultados de distancia con coordenadas conocidas, orden correcto, permiso denegado, selección manual, ausencia de persistencia de ubicación y bloqueo administrativo no autorizado. | A15 | A17 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 4.11% | 79.45% | Completada | 100% | 4.11% | CP-09 a CP-13 (Haversine, permiso denegado y punto manual), AD-01 a AD-08 y 16 de 16 reglas de seguridad (S1-S16); capturas EV-09 a EV-12 y EV-15 a EV-21. | El registro de S1-S16 no se guardó por la cuota diaria de Firestore (INC-09); repetirlo si se requiere.
Evaluar usabilidad y compatibilidad | A17 | 6.4 | Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox y WebKit (Safari); Playwright | Completar búsqueda y detalles a 360 px y 1366 px; comprobar teclado, dos navegadores de escritorio y uno móvil, registrando versiones y evidencias. | A16 | A18 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 4.11% | 83.56% | Completada | 100% | 4.11% | Sin desbordamiento horizontal a 360×800 y 1366×768 en 7 pantallas y en 4 navegadores; capturas EV-22 a EV-26. | Firefox presenta demoras intermitentes de Firestore (INC-08).
Medir rendimiento y registrar incidencias | A18 | 6.5 | Playwright; herramientas del navegador; registro de incidencias | Medir 10 búsquedas con mapa cargado y conexión estable: al menos 9 deben mostrar lista y marcadores en máximo 3 segundos. Registrar entorno y fallos de red o servicio. | A17 | A19 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 4.11% | 87.67% | Completada | 100% | 4.11% | 10 de 10 búsquedas con lista y marcadores en 3 s o menos (RN-01); equipo de prueba registrado; incidencias INC-01 a INC-09. | Ninguno.
Corregir defectos y ejecutar regresión | A19 | 6.6 | Editor de código; pruebas; Git | Corregir defectos y repetir los casos afectados hasta aprobar al menos 14 de 15 pruebas y el 100 % de las críticas, sin bloqueos críticos ni exposición de credenciales. | A18 | A20 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 5.48% | 93.15% | Completada | 100% | 5.48% | INC-01 corregida y publicada (SC-05); regresión con 15 de 15 casos aprobados y 100 % de los críticos. | Ninguno.
Realizar ajustes finales y estabilizar la versión | A20 | 6.7 | Prototipo; incidencias; Git | Aplicar los ajustes aprobados en SC-06 (registro público, contraseña del administrador, Analytics, retiro de carga-datos y cuota de Firestore), repetir las pruebas afectadas y congelar una versión demostrable; bloque de reserva sin ampliar el plazo. | A19 | A21 | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 4.11% | 97.26% | Pendiente | 0% | 0% | — | Ninguno.
Publicar y respaldar la versión final | A21 | 6.8 | Firebase Hosting; Firebase CLI; Git y GitHub; Cloud Firestore | Desplegar la versión estabilizada con firebase deploy, comprobar HTTPS y los flujos principales, etiquetar la versión final en GitHub y respaldar el código y los datos sin credenciales. | A20 | No aplica | 0 | 0 | Fin a inicio (FS) | 2.74% | 100% | Pendiente | 0% | 0% | — | Ninguno.
TOTAL DEL DESARROLLO | [9 empty] | 100% |  | AVANCE REAL |  | 93.15% | 19 completadas, 0 en curso, 2 pendientes
Note on L3: Peso de la actividad dentro del 100 % del desarrollo técnico, proporcional a sus horas estimadas sobre 73 horas. Redondeado a dos decimales porcentuales con ajuste de centésimas para sumar exactamente 100 %. No es avance real ejecutado.
Note on M3: Suma de los pesos desde A01 hasta esta actividad. Indica el avance previsto si todas esas actividades están terminadas en el orden de la lista; no afirma que ya estén realizadas.

## Planificación
ID | EDT | Actividad | Inicio estimado | Fin estimado | Esfuerzo (h) | Responsable | Estado real | % avance real
A01 | 4.1 | Configurar el entorno y el repositorio | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 2 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A02 | 4.2 | Implementar la base de datos y sus validaciones | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 4 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A03 | 4.3 | Preparar el catálogo de demostración | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A04 | 4.4 | Desarrollar consultas y búsqueda de medicamentos | 2026-10-15 | 2026-10-18 | 6 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A05 | 4.5 | Implementar el acceso administrativo | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 3 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A06 | 4.6 | Implementar la gestión del catálogo | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 4 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A07 | 4.7 | Desarrollar la búsqueda y lista de resultados | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 4 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A08 | 5.1 | Integrar el mapa y las fichas de farmacias | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 4 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A09 | 5.2 | Implementar ubicación y distancia aproximada | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 5 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A10 | 5.3 | Implementar comparación y ordenamiento | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 4 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A11 | 5.4 | Integrar interfaz adaptable y manejo de errores | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 5 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A12 | 5.5 | Preparar despliegue demostrativo y respaldos | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 3 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A13 | 5.6 | Comprobar la integración del prototipo | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 3 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A14 | 5.7 | Estabilizar la versión integrada del prototipo | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 2 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A15 | 6.2 | Ejecutar pruebas funcionales y de datos | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 3 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A16 | 6.3 | Probar distancia, permisos y acceso restringido | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 3 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A17 | 6.4 | Evaluar usabilidad y compatibilidad | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 3 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A18 | 6.5 | Medir rendimiento y registrar incidencias | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 3 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A19 | 6.6 | Corregir defectos y ejecutar regresión | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 4 | Juan David Cardozo Prada | Completada | 100%
A20 | 6.7 | Realizar ajustes finales y estabilizar la versión | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 3 | Juan David Cardozo Prada | Pendiente | 0%
A21 | 6.8 | Publicar y respaldar la versión final | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 2 | Juan David Cardozo Prada | Pendiente | 0%
TOTAL |  | Esfuerzo estimado de las actividades de desarrollo incluidas |  |  | 73 |  | Avance real | 93.15%

## Criterios
Concepto | Definición / criterio de planificación
Alcance de esta lista | Solo programación, configuración técnica, integración, pruebas, correcciones y despliegue de Farmaps. Se excluyen acta, requisitos documentales, EDT, presupuesto, riesgos, diseño documental, manuales, informes, sustentación y entrega administrativa.
Avance representativo (peso) | La columna L indica qué porcentaje del desarrollo aporta cada actividad al completarse. Los pesos de las 21 actividades suman exactamente 100 %. Este 100 % corresponde al desarrollo técnico incluido en la lista, no al conjunto de documentación y gestión del proyecto.
Avance acumulado previsto | La columna M suma los pesos desde la primera actividad hasta la actividad de esa fila. Representa cuánto desarrollo se habría completado si se terminaran todas las actividades anteriores y la actual. La última actividad alcanza 100 %. No representa progreso ya ejecutado.
Responsable | Juan David Cardozo Prada es el único ejecutor. Las herramientas listadas no son miembros adicionales del equipo.
Relación con el acta | Referencia: Acta_de_Constitucion.docx actualizada por el estudiante. Farmaps mantiene las funcionalidades, exclusiones y criterios de calidad del acta. Esta lista no modifica el alcance general del proyecto.
Planificación técnica | Las fechas se toman del cronograma del proyecto (Cronograma.xlsx, actualizado el 25/09/2026): construcción del 05/10 al 26/10/2026, integración del 27/10 al 11/11/2026, pruebas y correcciones del 12/11 al 20/11/2026, y ajustes finales y publicación el 21 y el 22/11/2026. Son fechas planificadas; parte del desarrollo y las pruebas se ejecutaron antes de su ventana.
Plazo global | El proyecto completo transcurre del 03/08/2026 al 22/11/2026 (112 días), antes de la última semana de noviembre (RES-02). La gestión, el diseño, el seguimiento y el cierre (M01-M13 y S01-S05) están en el cronograma y quedan fuera de esta lista. La entrega para evaluación académica (M13) está prevista para el 22/11/2026.
Esfuerzo estimado | Las actividades técnicas seleccionadas suman 73 horas de las 120 horas estimadas para el proyecto completo. Las 47 horas restantes corresponden a actividades excluidas de esta lista. No se cambia el presupuesto del acta ni se presentan horas como ya trabajadas.
IDs y códigos EDT | IDs consecutivos A01 a A21 para esta lista. Los códigos EDT coinciden con el cronograma: 4.1 a 4.7 (construcción del prototipo), 5.1 a 5.7 (integración) y 6.2 a 6.8 (pruebas, ajustes finales y publicación). El 6.1 corresponde a S04 (casos de prueba), actividad de diseño que no pertenece a esta lista.
Dependencias | Secuencia fin a inicio (FS) para un único integrante; las dependencias se refieren a los IDs de esta lista. Adelanto y retraso: 0 días calendario de desfase lógico. Las ventanas estimadas no equivalen a jornadas completas ni implican dedicación simultánea.
Entradas previas | La construcción requiere los requisitos (M02), el diseño (S01-S03 y S05) y los casos de prueba (S04). Figuran como completos en el cronograma, pero pertenecen al trabajo excluido de esta lista.
Criterios funcionales | Búsqueda por nombre o principio activo, mapa y lista coherentes, comparación de la misma presentación y moneda, distancia en línea recta, ubicación manual y administración restringida. Catálogo mínimo: 5 farmacias, 20 medicamentos y 30 ofertas de demostración.
Criterios de calidad | Aprobar al menos 14 de 15 pruebas y el 100 % de las críticas; comprobar 360 px y 1366 px, dos navegadores de escritorio y uno móvil. Al menos 9 de 10 búsquedas deben completar lista y marcadores en máximo 3 segundos con mapa cargado y conexión estable.
Despliegue y límites | Preparar primero el entorno demostrativo y publicar después la versión final corregida. Publicación sujeta a disponibilidad de alojamiento gratuito; cualquier limitación debe indicarse explícitamente. No se incluyen pagos, reservas, domicilios, inventarios reales ni recomendaciones médicas.
Base de ponderación | Cada peso se calcula según las horas estimadas de la actividad sobre las 73 horas de desarrollo. Se expresan porcentajes con dos decimales y se distribuyen las centésimas de redondeo por mayores restos; en empates se prioriza el orden de la lista. Así, la suma visible es exactamente 100 %. Actividades de igual esfuerzo pueden diferir en 0,01 puntos porcentuales por este ajuste.
Estado real | Actualizado el 25/09/2026 con el cronograma del proyecto y los resultados de las pruebas A13-A19 del 24/09/2026 (GitHub JuanCardozo05/Farmaps, DOCUMENTACIÓN/Evidencias_Pruebas). A01 a A19 están completadas; A20 y A21 quedan pendientes para el 21 y el 22/11/2026. El avance real del desarrollo es la suma de la columna P de la hoja de actividades (93,15 %).
Mantenimiento de los porcentajes | Estos pesos son valores de planificación calculados con las estimaciones actuales. Si cambian las horas o las actividades, se deben recalcular todos los pesos y acumulados, manteniendo la suma en 100 %. Los porcentajes acumulados solo aplican al orden mostrado.
Estado real (columna N) | Completada: construida y verificada en el código, el sitio publicado o las pruebas. En curso: construida con pendientes identificados en la columna R. Pendiente: sin evidencia de ejecución. Equivalen a «Completo», «En progreso» y «No Iniciado» del cronograma.
% avance real (columna O) | Actualizado el 25/09/2026 según el estado del cronograma y las pruebas A13-A19. Los pendientes menores de la columna R (código en GitHub, carga-datos, ajustes de SC-06) se atienden en A20 y A21.
Avance real aportado (columna P) | Resulta de multiplicar el peso planificado (L) por el % real (O). La suma de P es el avance real del desarrollo y es comparable con el acumulado previsto (M).
Cambios respecto al diseño | Se usan Firebase Authentication (no hay hash de contraseñas propio), Cloud Firestore, Firebase Hosting, Leaflet 1.9.4 y OpenStreetMap. Se actualizaron los códigos EDT, las fechas, los estados, los recursos y las evidencias según el cronograma y las solicitudes de cambio SC-01 a SC-05. IDs, pesos, dependencias y horas no cambian.
Esfuerzo | Las 73 horas son estimaciones de planificación. No se registran horas reales porque no hay un registro de tiempo del desarrollo.