## Cronograma Farmaps
Farmaps
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| Farmaps |  | 2026-08-03 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Juan David Cardozo Prada |  | 2026-11-22 |  |  | 112
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e inicio del proyecto |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 20 |  | No Iniciado
1.1 | – M01 Elaborar y actualizar el acta de constitución | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-08-03 | 2026-08-08 | 6 | Acta elaborada; se actualiza si cambia el alcance. | En progreso
1.2 | – M02 Detallar necesidades y requisitos del sistema | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-08-10 | 2026-08-22 | 13 | NEC-01 a NEC-14, RF-01 a RF-06 y RNF-01 a RNF-05. | Completo
2 | Planificación del proyecto |  |  | 2026-08-24 | 2026-09-26 | 34 |  | En Espera
2.1 | – M04 Elaborar EDT y lista de actividades | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-08-24 | 2026-08-29 | 6 | EDT, lista de actividades y matriz RACI replanteadas.
2.2 | – M03 Detallar el cronograma y la disponibilidad de trabajo | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-08-31 | 2026-09-05 | 6 | Cronograma actualizado el 25/09/2026.
2.3 | – M05 Elaborar el presupuesto del proyecto | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 3 | Sin presupuesto externo (RES-03); plan gratuito de Firebase.
2.4 | – M06 Evaluar riesgos y definir respuestas | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-09-10 | 2026-09-12 | 3 | Riesgos identificados con su respuesta.
2.5 | – M07 Presentar alcance y criterios para aprobación académica | Completo | Juan D. Cardozo / Docente | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 6 | Presentado en el Parcial 2; en espera de aprobación de la docente.
3 | Diseño del sistema |  |  | 2026-09-14 | 2026-10-03 | 20
3.1 | – S01 Diseñar navegación y prototipos de interfaz | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-09-14 | 2026-09-19 | 6 | Prototipos de P01 a P05 y A01 a A06.
3.2 | – S02 Diseñar modelo y diccionario de datos | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 6 | Farmacias, medicamentos, presentaciones, ofertas y administradores.
3.3 | – S03 Definir arquitectura, tecnologías y servicios | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-09-28 | 2026-10-01 | 4 | HTML, CSS y JavaScript; Firebase Hosting, Firestore y Authentication.
3.4 | – S05 Revisar el diseño frente al alcance aprobado | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2 | Sin funciones excluidas del alcance.
4 | Construcción del prototipo |  |  | 2026-10-05 | 2026-10-26 | 22
4.1 | – A01 Configurar el entorno y el repositorio | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 11 | Falta subir el código a GitHub (carpeta DESARROLLO).
4.2 | – A02 Implementar la base de datos y sus validaciones | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-10-06 | 2026-10-10 | 5 | Cloud Firestore con reglas de seguridad publicadas.
4.3 | – A03 Preparar el catálogo de demostración | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-10-12 | 2026-10-14 | 3 | 28 farmacias, 34 medicamentos, 50 presentaciones y 742 ofertas.
4.4 | – A04 Desarrollar consultas y búsqueda de medicamentos | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-10-15 | 2026-10-18 | 4 | Por nombre comercial o principio activo, con o sin tildes.
4.5 | – A05 Implementar el acceso administrativo | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2 | Pantalla A01 con Firebase Authentication.
4.6 | – A06 Implementar la gestión del catálogo | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3 | Pantallas A02 a A06.
4.7 | – A07 Desarrollar la búsqueda y lista de resultados | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-10-24 | 2026-10-26 | 3 | P01 con sugerencias en tiempo real y P02.
5 | Integración del prototipo |  |  | 2026-10-27 | 2026-11-11 | 16
5.1 | – A08 Integrar el mapa y las fichas de farmacias | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-10-27 | 2026-10-29 | 3 | Mapa de OpenStreetMap en P03 y ficha de la oferta en P05.
5.2 | – A09 Implementar ubicación y distancia aproximada | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-10-30 | 2026-11-01 | 3 | P04 con GPS o punto manual; distancia Haversine.
5.3 | – A10 Implementar comparación y ordenamiento | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2 | Por precio o cercanía; misma presentación y moneda.
5.4 | – A11 Integrar interfaz adaptable y manejo de errores | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | Rediseño y adaptación a dispositivos (SC-04).
5.5 | – A12 Preparar despliegue demostrativo y respaldos | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2 | Publicado con HTTPS; falta el respaldo y retirar carga-datos.
5.6 | – A13 Comprobar la integración del prototipo | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2 | Flujos público y administrativo verificados.
5.7 | – A14 Estabilizar la versión integrada del prototipo | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 | Versión congelada; corrección de INC-01 (SC-05).
6 | Pruebas del prototipo |  |  | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 14
6.1 | – S04 Preparar casos de prueba y resultados esperados | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 3 | Casos CP, AD, RS, RN y reglas S1 a S16.
6.2 | – A15 Ejecutar pruebas funcionales y de datos | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2 | Casos funcionales aprobados; datos sin fallos de integridad.
6.3 | – A16 Probar distancia, permisos y acceso restringido | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2 | 16 de 16 reglas de seguridad correctas.
6.4 | – A17 Evaluar usabilidad y compatibilidad | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2 | 360 px y 1366 px en Edge, Chrome, Firefox y WebKit.
6.5 | – A18 Medir rendimiento y registrar incidencias | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1 | 10 de 10 búsquedas en 3 s o menos; INC-01 a INC-09.
6.6 | – A19 Corregir defectos y ejecutar regresión | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2 | 15 de 15 casos y 100 % de los críticos.
6.7 | – A20 Realizar ajustes finales y estabilizar la versión | No Iniciado | Juan D. Cardozo | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 1 | Aplicar los ajustes de SC-06 si se aprueban.
6.8 | – A21 Publicar y respaldar la versión final | No Iniciado | Juan D. Cardozo | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 1 | Despliegue final en Firebase y respaldo en GitHub.
7 | Seguimiento y control |  |  | 2026-08-03 | 2026-11-22 | 112
7.1 | – M09 Registrar seguimiento, incidencias y decisiones | Completo | Juan D. Cardozo | 2026-08-03 | 2026-11-22 | 112 | Tablero de Trello y registro de incidencias.
7.2 | – M08 Solicitar autorización de cambios de alcance o plazo | Completo | Juan D. Cardozo / Docente | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 4 | SC-01 a SC-06 elaboradas; pendientes de firma.
8 | Cierre del proyecto |  |  | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 7
8.1 | – M10 Elaborar manuales de usuario, instalación y administración | No Iniciado | Juan D. Cardozo | 2026-11-16 | 2026-11-19 | 4
8.2 | – M11 Consolidar informe final y entregables | No Iniciado | Juan D. Cardozo | 2026-11-18 | 2026-11-21 | 4
8.3 | – M12 Preparar y realizar la sustentación del proyecto | No Iniciado | Juan D. Cardozo / Docente | 2026-11-20 | 2026-11-22 | 3
8.4 | – M13 Presentar la entrega para evaluación académica | No Iniciado | Juan D. Cardozo / Docente | 2026-11-22 | 2026-11-22 | 1 | Antes de la última semana de noviembre (RES-02).
Formulas:
Fecha inicio = MIN([Fecha inicio, row below]:F10)
Fecha fin = MAX([Fecha fin, row below]:G10)