## EDT gráfica
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO — FARMAPS
Proyecto: Farmaps |  | Institución / empresa: Proyecto acádemico
Gerente y único ejecutor: Juan David Cardozo Prada |  | Fecha de elaboración: 17/09/2026
1. FARMAPS — DESARROLLO DEL PRODUCTO 100,00 % ¦ 73 horas estimadas
1.1. Infraestructura y datos 16,44 % ¦ 12 h | 1.2. Funcionalidades web 47,94 % ¦ 35 h |  | 1.3. Prototipo integrado y verificado 28,77 % ¦ 21 h | 1.4. Versión final del producto 6,85 % ¦ 5 h
1.1.1 Entorno y repositorio configurados A01 ¦ 2,74 % ¦ 2 h | 1.2.1 Servicio de búsqueda de medicamentos A04 ¦ 8,21 % ¦ 6 h |  | 1.3.1 Integración funcional comprobada A13 ¦ 4,11 % ¦ 3 h | 1.4.1 Versión final estabilizada A20 ¦ 4,11 % ¦ 3 h
1.1.2 Base de datos implementada A02 ¦ 5,48 % ¦ 4 h | 1.2.2 Acceso administrativo protegido A05 ¦ 4,11 % ¦ 3 h |  | 1.3.2 Versión integrada identificable A14 ¦ 2,74 % ¦ 2 h | 1.4.2 Versión final desplegada y respaldada A21 ¦ 2,74 % ¦ 2 h
1.1.3 Catálogo de demostración disponible A03 ¦ 4,11 % ¦ 3 h | 1.2.3 Módulo de gestión del catálogo A06 ¦ 5,48 % ¦ 4 h |  | 1.3.3 Resultados de pruebas funcionales A15 ¦ 4,11 % ¦ 3 h
1.1.4 Entorno demostrativo y respaldos operativos A12 ¦ 4,11 % ¦ 3 h | 1.2.4 Interfaz de búsqueda y resultados A07 ¦ 5,48 % ¦ 4 h |  | 1.3.4 Verificación de ubicación y seguridad A16 ¦ 4,11 % ¦ 3 h
| 1.2.5 Mapa y fichas de farmacias A08 ¦ 5,48 % ¦ 4 h |  | 1.3.5 Verificación de usabilidad y compatibilidad A17 ¦ 4,11 % ¦ 3 h
| 1.2.6 Ubicación y cálculo de cercanía A09 ¦ 6,85 % ¦ 5 h |  | 1.3.6 Medición de rendimiento y fallos A18 ¦ 4,11 % ¦ 3 h
| 1.2.7 Comparador y ordenamiento de ofertas A10 ¦ 5,48 % ¦ 4 h |  | 1.3.7 Versión corregida y regresión aprobada A19 ¦ 5,48 % ¦ 4 h
1.2.8 Interfaz integrada y manejo de errores A11 ¦ 6,85 % ¦ 5 h

## Diccionario EDT
Código EDT | Entregable principal | Paquete de trabajo | Trabajo incluido | Criterio de terminación | Responsable | Peso del desarrollo | Horas estimadas
1.1.1 | 1.1 Infraestructura y datos | Entorno y repositorio configurados | Preparar la estructura del proyecto, instalar dependencias, configurar control de versiones y variables de entorno, excluir secretos y comprobar el inicio de la aplicación. | La aplicación inicia en el entorno de desarrollo; el código está versionado y las credenciales quedan fuera del repositorio. | Juan David Cardozo Prada | 2.74% | 2
1.1.2 | 1.1 Infraestructura y datos | Base de datos implementada | Crear esquema y relaciones; validar campos obligatorios, coordenadas, precios positivos y coherencia de ofertas por farmacia. | El esquema mantiene relaciones e integridad y rechaza campos obligatorios ausentes, coordenadas inválidas y precios no positivos. | Juan David Cardozo Prada | 5.48% | 4
1.1.3 | 1.1 Infraestructura y datos | Catálogo de demostración disponible | Cargar al menos 5 farmacias, 20 medicamentos y 30 ofertas con precio, moneda, disponibilidad y actualización; marcar datos ficticios y registrar fuentes cuando sean reales. | Contiene al menos 5 farmacias, 20 medicamentos y 30 ofertas con moneda, precio, disponibilidad y actualización; los datos ficticios están identificados. | Juan David Cardozo Prada | 4.11% | 3
1.1.4 | 1.1 Infraestructura y datos | Entorno demostrativo y respaldos operativos | Configurar publicación con HTTPS y secretos fuera del código, comprobar cuotas gratuitas y restauración de datos. Si no hay alojamiento viable, documentar ejecución local reproducible y la limitación. | El entorno permite ejecutar la aplicación y restaurar los datos. La publicación usa HTTPS si el alojamiento gratuito es viable; en caso contrario se informa la limitación y se verifica la ejecución local. | Juan David Cardozo Prada | 4.11% | 3
1.2.1 | 1.2 Funcionalidades web | Servicio de búsqueda de medicamentos | Implementar consultas por nombre comercial o principio activo, distinguir presentaciones y devolver ofertas coincidentes con disponibilidad reportada. | Consulta por nombre comercial o principio activo y devuelve ofertas coincidentes, distinguiendo concentración, forma y presentación. | Juan David Cardozo Prada | 8.21% | 6
1.2.2 | 1.2 Funcionalidades web | Acceso administrativo protegido | Restringir operaciones de administración, usar hash seguro para contraseñas y comprobar que las solicitudes sin autorización se rechacen. | Solo el administrador autenticado puede ejecutar operaciones restringidas; las contraseñas se almacenan mediante hash seguro. | Juan David Cardozo Prada | 4.11% | 3
1.2.3 | 1.2 Funcionalidades web | Módulo de gestión del catálogo | Construir formularios y operaciones para registrar y actualizar farmacias, medicamentos y ofertas, con validaciones y mensajes explícitos. | Permite registrar y actualizar farmacias, medicamentos y ofertas con validación de campos y mensajes explícitos. | Juan David Cardozo Prada | 5.48% | 4
1.2.4 | 1.2 Funcionalidades web | Interfaz de búsqueda y resultados | Crear interfaz adaptable de búsqueda y resultados, con identificación de medicamento y presentación y estados de carga y búsqueda vacía. | La interfaz muestra resultados identificables y estados de carga o ausencia de coincidencias, adaptados a la pantalla. | Juan David Cardozo Prada | 5.48% | 4
1.2.5 | 1.2 Funcionalidades web | Mapa y fichas de farmacias | Mostrar marcadores asociados a resultados y fichas con nombre, dirección y horario reportado; mantener atribución cartográfica y coherencia con la lista. | Los marcadores y fichas coinciden con la lista y presentan dirección y horario reportado cuando exista, respetando la atribución cartográfica. | Juan David Cardozo Prada | 5.48% | 4
1.2.6 | 1.2 Funcionalidades web | Ubicación y cálculo de cercanía | Solicitar geolocalización con consentimiento y ofrecer selección manual; calcular distancia en línea recta sin persistir coordenadas del visitante. | La geolocalización requiere permiso, existe selección manual y se calcula distancia en línea recta sin persistir coordenadas del visitante. | Juan David Cardozo Prada | 6.85% | 5
1.2.7 | 1.2 Funcionalidades web | Comparador y ordenamiento de ofertas | Comparar ofertas de igual presentación y moneda; ordenar por precio o distancia e identificar la farmacia más cercana entre las coincidencias. | Compara la misma presentación y moneda y ordena correctamente por precio o distancia, identificando la farmacia más cercana entre las coincidencias. | Juan David Cardozo Prada | 5.48% | 4
1.2.8 | 1.2 Funcionalidades web | Interfaz integrada y manejo de errores | Unificar flujos; ajustar móvil y escritorio, etiquetas y teclado; mostrar fallos de conexión, aviso de datos simulados y confirmación de precio y existencias con la farmacia. | Los flujos son adaptables, tienen etiquetas y acceso por teclado y muestran errores y avisos de datos simulados sin inventar información. | Juan David Cardozo Prada | 6.85% | 5
1.3.1 | 1.3 Prototipo integrado y verificado | Integración funcional comprobada | Recorrer búsqueda, mapa, comparación, ubicación manual y administración; comprobar que la lista se conserve si falla el mapa y corregir bloqueos de integración. | Búsqueda, mapa, comparación, ubicación manual y administración funcionan en conjunto; la lista se conserva cuando falla el mapa. | Juan David Cardozo Prada | 4.11% | 3
1.3.2 | 1.3 Prototipo integrado y verificado | Versión integrada identificable | Corregir fallos pendientes de integración, comprobar el arranque completo y crear una versión identificable en Git con búsqueda, mapa, comparación y administración operativas. | Existe una versión en Git con arranque completo y flujos principales operativos, sin bloqueos de integración pendientes. | Juan David Cardozo Prada | 2.74% | 2
1.3.3 | 1.3 Prototipo integrado y verificado | Resultados de pruebas funcionales | Ejecutar los casos funcionales previstos; comprobar coincidencias, asociación farmacia-oferta, catálogo mínimo y comparación de la misma presentación y moneda. | Se ejecutan los casos funcionales previstos y se comprueban coincidencias, relación farmacia-oferta, catálogo mínimo y comparación correcta. | Juan David Cardozo Prada | 4.11% | 3
1.3.4 | 1.3 Prototipo integrado y verificado | Verificación de ubicación y seguridad | Verificar resultados de distancia con coordenadas conocidas, orden correcto, permiso denegado, selección manual, ausencia de persistencia de ubicación y bloqueo administrativo no autorizado. | Se verifican distancias con coordenadas conocidas, orden correcto, permiso denegado, ubicación manual, ausencia de persistencia y bloqueo de acceso administrativo no autorizado. | Juan David Cardozo Prada | 4.11% | 3
1.3.5 | 1.3 Prototipo integrado y verificado | Verificación de usabilidad y compatibilidad | Completar búsqueda y detalles a 360 px y 1366 px; comprobar teclado, dos navegadores de escritorio y uno móvil, registrando versiones y evidencias. | Búsqueda y detalles funcionan a 360 px y 1366 px, en dos navegadores de escritorio y uno móvil; se registra versión y se verifica teclado. | Juan David Cardozo Prada | 4.11% | 3
1.3.6 | 1.3 Prototipo integrado y verificado | Medición de rendimiento y fallos | Medir 10 búsquedas con mapa cargado y conexión estable: al menos 9 deben mostrar lista y marcadores en máximo 3 segundos. Registrar entorno y fallos de red o servicio. | Al menos 9 de 10 búsquedas completan lista y marcadores en máximo 3 segundos, con mapa cargado y conexión estable; se registran entorno e incidencias. | Juan David Cardozo Prada | 4.11% | 3
1.3.7 | 1.3 Prototipo integrado y verificado | Versión corregida y regresión aprobada | Corregir defectos y repetir los casos afectados hasta aprobar al menos 14 de 15 pruebas y el 100 % de las críticas, sin bloqueos críticos ni exposición de credenciales. | Se aprueban al menos 14 de 15 pruebas y el 100 % de las críticas, sin bloqueos críticos ni exposición de credenciales. | Juan David Cardozo Prada | 5.48% | 4
1.4.1 | 1.4 Versión final del producto | Versión final estabilizada | Aplicar ajustes pendientes dentro del alcance, repetir pruebas afectadas y congelar una versión demostrable; usar este bloque como reserva de cierre sin ampliar el plazo. | Se aplican ajustes finales dentro del alcance, se repiten las pruebas afectadas y se congela una versión demostrable. | Juan David Cardozo Prada | 4.11% | 3
1.4.2 | 1.4 Versión final del producto | Versión final desplegada y respaldada | Actualizar el despliegue demostrativo con la versión estabilizada, comprobar HTTPS y los flujos principales y respaldar código y datos sin credenciales. Si el alojamiento gratuito no es viable, comprobar la ejecución local y dejar explícita la limitación. | La versión corregida se publica cuando sea viable, se comprueban HTTPS y flujos principales y se respaldan código y datos sin credenciales. Toda limitación de alojamiento se informa explícitamente. | Juan David Cardozo Prada | 2.74% | 2

## Trazabilidad
ID actividad | EDT de la lista anterior | Código de esta EDT | Paquete de trabajo | Actividad asociada | Peso conservado | Horas
A01 | 3.1 | 1.1.1 | Entorno y repositorio configurados | Configurar el entorno y el repositorio | 2.74% | 2
A02 | 3.2 | 1.1.2 | Base de datos implementada | Implementar la base de datos y sus validaciones | 5.48% | 4
A03 | 3.3 | 1.1.3 | Catálogo de demostración disponible | Preparar el catálogo de demostración | 4.11% | 3
A04 | 3.4 | 1.2.1 | Servicio de búsqueda de medicamentos | Desarrollar consultas y búsqueda de medicamentos | 8.21% | 6
A05 | 3.5 | 1.2.2 | Acceso administrativo protegido | Implementar el acceso administrativo | 4.11% | 3
A06 | 3.6 | 1.2.3 | Módulo de gestión del catálogo | Implementar la gestión del catálogo | 5.48% | 4
A07 | 3.7 | 1.2.4 | Interfaz de búsqueda y resultados | Desarrollar la búsqueda y lista de resultados | 5.48% | 4
A08 | 3.8 | 1.2.5 | Mapa y fichas de farmacias | Integrar el mapa y las fichas de farmacias | 5.48% | 4
A09 | 3.9 | 1.2.6 | Ubicación y cálculo de cercanía | Implementar ubicación y distancia aproximada | 6.85% | 5
A10 | 3.10 | 1.2.7 | Comparador y ordenamiento de ofertas | Implementar comparación y ordenamiento | 5.48% | 4
A11 | 3.11 | 1.2.8 | Interfaz integrada y manejo de errores | Integrar interfaz adaptable y manejo de errores | 6.85% | 5
A12 | 3.12 | 1.1.4 | Entorno demostrativo y respaldos operativos | Preparar despliegue demostrativo y respaldos | 4.11% | 3
A13 | 3.13 | 1.3.1 | Integración funcional comprobada | Comprobar la integración del prototipo | 4.11% | 3
A14 | 3.14 | 1.3.2 | Versión integrada identificable | Estabilizar la versión integrada del prototipo | 2.74% | 2
A15 | 4.1 | 1.3.3 | Resultados de pruebas funcionales | Ejecutar pruebas funcionales y de datos | 4.11% | 3
A16 | 4.2 | 1.3.4 | Verificación de ubicación y seguridad | Probar distancia, permisos y acceso restringido | 4.11% | 3
A17 | 4.3 | 1.3.5 | Verificación de usabilidad y compatibilidad | Evaluar usabilidad y compatibilidad | 4.11% | 3
A18 | 4.4 | 1.3.6 | Medición de rendimiento y fallos | Medir rendimiento y registrar incidencias | 4.11% | 3
A19 | 4.5 | 1.3.7 | Versión corregida y regresión aprobada | Corregir defectos y ejecutar regresión | 5.48% | 4
A20 | 5.1 | 1.4.1 | Versión final estabilizada | Realizar ajustes finales y estabilizar la versión | 4.11% | 3
A21 | 5.5 | 1.4.2 | Versión final desplegada y respaldada | Publicar y respaldar la versión final | 2.74% | 2

## Resumen y criterios
Código / tema | Descripción | Peso del desarrollo | Horas estimadas
1 | Farmaps — Desarrollo del producto (total de los paquetes hoja) | 100% | 73
1.1 | Infraestructura y datos | 16.44% | 12
1.2 | Funcionalidades web | 47.94% | 35
1.3 | Prototipo integrado y verificado | 28.77% | 21
1.4 | Versión final del producto | 6.85% | 5
Regla del 100 % | Los 21 paquetes hoja cubren una sola vez las 21 actividades de la lista de desarrollo. Cada entregable padre agrupa paquetes sin duplicación. No se suman porcentajes de padres e hijos entre sí.
Alcance de esta EDT | EDT parcial del proyecto global: cubre únicamente el desarrollo técnico solicitado. No es la EDT completa de la documentación, gestión y entrega académica comprometidas en el acta.
Codificación | Raíz 1; entregables 1.1 a 1.4; paquetes 1.1.1, etc. Se reorganizan los códigos por entregables para construir una jerarquía coherente. Los IDs A01–A21 y sus pesos no cambian. La hoja Trazabilidad conserva la equivalencia con los códigos 3.x, 4.x y 5.x previos; no se modifica la lista anterior.
Ponderación | Se conservan exactamente los pesos de Lista_de_Actividades_Desarrollo_Farmaps_Ponderada.xlsx, calculados sobre 73 horas técnicas y ajustados a dos decimales porcentuales para sumar 100 %. Los pesos de padres son la suma de sus hojas.
Estado | El desarrollo no se ha iniciado, según confirmación del estudiante. Los nombres de los paquetes expresan resultados esperados; no afirman que estos ya existan.
Responsable único | Juan David Cardozo Prada ejecuta todos los paquetes. Claudia Marcela Cifuentes mantiene su rol académico de patrocinadora/docente según el acta, sin ejecutar desarrollo.
Plazo | Referencia global: 17/09/2026 a la última semana de noviembre. Prototipo integrado al 11/11/2026; pruebas y correcciones al 20/11/2026; cierre técnico al 27/11/2026. Entrega formal del acta: 28/11/2026, fuera del alcance técnico de esta EDT.
Entradas previas | Requisitos, decisiones de diseño y casos de prueba se definen fuera de esta EDT técnica. Su exclusión no supone que estén completados. La EDT no reemplaza las dependencias ni las fechas de la lista de actividades.
Exclusiones | Sin compras, pagos, reservas, domicilios, inventarios en tiempo real, recomendaciones médicas, aplicación nativa ni rutas viales. Se utiliza distancia aproximada en línea recta y datos de demostración identificados.
Esfuerzo | Las 73 horas corresponden a este subconjunto técnico, dentro de las 120 horas del proyecto global. No se modifica el presupuesto de COP 1.950.000 del acta.
Formato | Plantilla adjunta adaptada a cuatro ramas de entregables. El diagrama se construye con celdas combinadas editables para que todos los paquetes sean legibles y se incluyan en el área de impresión.