## Matriz RACI Farmaps
MATRIZ RACI SIMPLE — FARMAPS
|  |  | Claudia — Patrocinadora/docente | Juan — Gerente del proyecto | Juan — Arquitecto de software | Juan — Analista de requisitos | Juan — Infraestructura/DevOps | Juan — Calidad/Pruebas | Juan — Desarrollador web | Juan — Diseñador UX/UI | Juan — Base de datos | Juan — Documentador
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Funciones complementarias
FASE 1 — GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
Baja | Completo | M01 — Elaborar y actualizar el acta de constitución | C | A | C | C | I | I | I | I | I | R
Alta | Completo | M02 — Detallar necesidades y requisitos del sistema | C | A | C | R | I | C | C | C | C | I
Alta | Completo | M03 — Detallar el cronograma y la disponibilidad de trabajo | C | A | C | I | C | C | C | I | I | R
Baja | Completo | M04 — Elaborar EDT y lista de actividades | C | A | C | C | C | C | C | I | I | R
Baja | Completo | M05 — Elaborar el presupuesto del proyecto | C | A | C | I | C | I | C | I | I | R
Media | Completo | M06 — Evaluar riesgos y definir respuestas | C | A | C | I | C | C | C | I | C | R
Alta | Completo | M07 — Presentar alcance y criterios para aprobación académica | A | R | C | C | I | I | I | I | I | C
FASE 2 — DISEÑO Y CONTROL
Media | Completo | S01 — Diseñar navegación y prototipos de interfaz | I | A | C | C | I | C | C | R | I | I
Media | Completo | S02 — Diseñar modelo y diccionario de datos | I | A | C | C | C | I | C | I | R | I
Media | Completo | S03 — Definir arquitectura, tecnologías y servicios | I | A | R | C | C | C | C | I | C | I
Alta | Completo | S04 — Preparar casos de prueba y resultados esperados | C | A | C | C | I | R | C | C | C | I
Media | Completo | S05 — Revisar el diseño frente al alcance aprobado | C | A | R | C | I | C | C | C | C | I
Media | Completo | M08 — Solicitar autorización de cambios de alcance o plazo | A | R | C | C | C | C | C | I | I | C
Baja | Completo | M09 — Registrar seguimiento, incidencias y decisiones | I | A | I | I | C | C | C | I | I | R
FASE 3 — CONSTRUCCIÓN
Alta | Completo | A01 — Configurar el entorno y el repositorio | I | A | C | I | R | I | C | I | C | I
Alta | Completo | A02 — Implementar la base de datos y sus validaciones | I | A | C | C | C | I | C | I | R | I
Baja | Completo | A03 — Preparar el catálogo de demostración | I | A | I | C | I | C | C | I | R | I
Alta | Completo | A04 — Desarrollar consultas y búsqueda de medicamentos | I | A | C | C | I | C | R | I | C | I
Alta | Completo | A05 — Implementar el acceso administrativo | I | A | C | I | C | C | R | I | C | I
Media | Completo | A06 — Implementar la gestión del catálogo | I | A | I | C | I | C | R | C | C | I
Media | Completo | A07 — Desarrollar la búsqueda y lista de resultados | I | A | I | C | I | C | R | C | I | I
FASE 4 — INTEGRACIÓN
Alta | Completo | A08 — Integrar el mapa y las fichas de farmacias | I | A | C | I | C | I | R | C | C | I
Alta | Completo | A09 — Implementar ubicación y distancia aproximada | I | A | C | I | C | C | R | C | I | I
Alta | Completo | A10 — Implementar comparación y ordenamiento | I | A | C | C | I | C | R | I | C | I
Media | Completo | A11 — Integrar interfaz adaptable y manejo de errores | I | A | I | C | I | C | R | C | I | I
Media | Completo | A12 — Preparar despliegue demostrativo y respaldos | I | A | C | I | R | C | C | I | C | I
Media | Completo | A13 — Comprobar la integración del prototipo | I | A | C | I | C | R | C | I | C | I
Baja | Completo | A14 — Estabilizar la versión integrada del prototipo | I | A | C | I | C | C | R | I | I | I
FASE 5 — PRUEBAS Y VERSIÓN FINAL
Alta | Completo | A15 — Ejecutar pruebas funcionales y de datos | I | A | I | C | I | R | C | I | C | I
Alta | Completo | A16 — Probar distancia, permisos y acceso restringido | I | A | C | I | C | R | C | I | C | I
Media | Completo | A17 — Evaluar usabilidad y compatibilidad | I | A | I | C | I | R | C | C | I | I
Media | Completo | A18 — Medir rendimiento y registrar incidencias | I | A | C | I | C | R | C | I | C | I
Alta | Completo | A19 — Corregir defectos y ejecutar regresión | I | A | C | I | I | C | R | I | C | I
Media | No se ha iniciado | A20 — Realizar ajustes finales y estabilizar la versión | I | A | C | I | I | C | R | C | I | I
Alta | No se ha iniciado | A21 — Publicar y respaldar la versión final | I | A | C | I | R | C | C | I | C | C
FASE 6 — CIERRE ACADÉMICO
Baja | No se ha iniciado | M10 — Elaborar manuales de usuario, instalación y administración | C | A | I | C | C | I | C | C | C | R
Media | No se ha iniciado | M11 — Consolidar informe final y entregables | C | A | C | C | I | C | C | I | I | R
Media | No se ha iniciado | M12 — Preparar y realizar la sustentación del proyecto | A | R | C | I | I | C | C | I | I | C
Alta | No se ha iniciado | M13 — Presentar la entrega para evaluación académica | A | R | I | I | C | C | C | I | I | C
Note on B1: Elaboración: 17/09/2026. Matriz del proyecto completo. Todos los roles Juan corresponden a una misma persona: Juan David Cardozo Prada. La única participante adicional identificada es la docente Claudia Marcela Cifuentes.
Note on E2: Claudia Marcela Cifuentes. Revisión, orientación y aprobación académicas; no ejecuta el desarrollo.
Note on F2: Juan David Cardozo Prada. Autoridad y rendición de cuentas del trabajo dentro del alcance; solicitudes de aprobación académica.
Note on G2: Juan David Cardozo Prada. Diseño de componentes e interfaces y revisión de decisiones técnicas.
Note on H2: Juan David Cardozo Prada. Definición de necesidades, requisitos y alcance funcional.
Note on I2: Juan David Cardozo Prada. Entorno, repositorio, publicación y respaldos.
Note on J2: Juan David Cardozo Prada. Preparación y ejecución de pruebas y comprobación de criterios de calidad.
Note on K2: Juan David Cardozo Prada. Programación de frontend y backend, integración y corrección de defectos.
Note on L2: Juan David Cardozo Prada. Prototipos, navegación y diseño adaptable de la interfaz.
Note on M2: Juan David Cardozo Prada. Modelo, integridad, esquema y catálogo de demostración.
Note on N2: Juan David Cardozo Prada. Documentación de gestión, manuales, informes y evidencias.
Note on B5: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C5: Acta de constitución elaborada.
Note on D5: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B6: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C6: FARMAPS (PARCIAL 2): levantamiento de requerimientos, necesidades, especificación de requisitos y casos de uso.
Note on D6: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B7: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C7: Cronograma actualizado el 25/09/2026 (Cronograma.xlsx): del 03/08/2026 al 22/11/2026, 112 días.
Note on D7: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B8: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C8: EDT y lista de actividades actualizadas el 25/09/2026 con los códigos EDT, las fechas y los estados del cronograma; avance real del desarrollo: 93,15 %.
Note on D8: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B9: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C9: Presupuesto elaborado (COP 1.950.000; 120 h).
Note on D9: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B10: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C10: Riesgos y respuestas definidos.
Note on D10: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B11: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C11: Alcance y criterios presentados en el Parcial 2. Completo no equivale a aprobación docente.
Note on D11: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B13: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C13: PARCIAL 2: mockups P01-P05 y A01-A06 en Figma, prototipo navegable y flujos de consulta pública y administración.
Note on D13: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B14: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C14: PARCIAL 2: modelo conceptual, diseño de la base de datos, diccionario por colección, índices y relaciones.
Note on D14: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B15: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C15: PARCIAL 2: arquitectura, diagramas, diseño detallado, APIs e integraciones, seguridad y especificaciones técnicas (Firebase, Leaflet, JavaScript sin framework).
Note on D15: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B16: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C16: Casos CP-01 a CP-17, AD-01 a AD-08, RS-360, RS-1366, RN-01 y reglas S1-S16 documentados con sus resultados esperados.
Note on D16: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B17: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C17: Diferencias resueltas: ubicación en sessionStorage documentada (SC-02), avisos de datos simulados retirados (SC-03) y rediseño adaptable (SC-04). Google Analytics se revisa en SC-06.
Note on D17: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B18: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C18: Solicitudes de cambio SC-01 a SC-06 elaboradas (DOCUMENTACIÓN/Solicitudes_Cambio); pendientes de firma.
Note on D18: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B19: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C19: Seguimiento en Trello, lista de actividades, registro de incidencias INC-01 a INC-09 y solicitudes de cambio.
Note on D19: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B21: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C21: Proyecto Firebase y carpetas con el código de cada pantalla listos; documentación y evidencias en GitHub (JuanCardozo05/Farmaps). El código fuente se sube a GitHub en A21.
Note on D21: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B22: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C22: firestore.rules con validaciones por colección, bloqueo de eliminaciones y denegación por defecto.
Note on D22: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B23: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C23: carga-datos/: 28 farmacias, 34 medicamentos, 50 presentaciones y 742 ofertas; integridad verificada en A15.
Note on D23: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B24: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C24: compartido/datos.js: búsqueda sin tildes por nombre, principio activo o concentración.
Note on D24: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B25: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C25: A01 y sesion.js: Firebase Authentication, browserSessionPersistence y verificación en administradores/{uid}.
Note on D25: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B26: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C26: Panel A02 y gestión A03-A06 sin eliminaciones, con detección de duplicados y serverTimestamp.
Note on D26: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B27: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C27: P01, P02 y la lista de P03 con estados de carga, vacío y error.
Note on D27: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B29: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C29: P03 con Leaflet 1.9.4 y OpenStreetMap con atribución; detalle de oferta en P05.
Note on D29: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B30: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C30: P04 y ubicacion.js: geolocalización, selección manual y Haversine. P04 va antes de P03 y el punto se conserva en sessionStorage (SC-02).
Note on D30: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B31: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C31: P03 y P05: misma presentación y moneda, orden por precio o distancia, «Menor precio» y «Más cercana».
Note on D31: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B32: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C32: Rediseño y adaptación a cualquier dispositivo (SC-04); avisos de datos simulados retirados (SC-03). Google Analytics se revisa en SC-06.
Note on D32: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B33: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C33: Publicado en https://farmaps-b3a0c.web.app. El retiro de carga-datos/ y el respaldo de los datos quedan en A20-A21.
Note on D33: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B34: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C34: Recorridos P01→P05 y A01→A06 verificados con Playwright en el sitio publicado.
Note on D34: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B35: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C35: Versión integrada congelada con la corrección de INC-01 (SC-05).
Note on D35: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B37: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C37: CP-01 a CP-17 aprobados y catálogo sin fallos de integridad (EV-01 a EV-08, EV-13 y EV-14).
Note on D37: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B38: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C38: Distancia, permisos y acceso restringido: AD-01 a AD-08 y 16 de 16 reglas de seguridad (EV-09 a EV-12 y EV-15 a EV-21).
Note on D38: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B39: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C39: 360 px y 1366 px en Edge, Chrome, Firefox y WebKit (EV-22 a EV-26).
Note on D39: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B40: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C40: 10 de 10 búsquedas en 3 s o menos; incidencias INC-01 a INC-09 registradas.
Note on D40: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B41: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C41: INC-01 corregida y publicada; regresión con 15 de 15 casos y 100 % de los críticos.
Note on D41: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B42: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C42: Programada para el 21/11/2026; aplica los ajustes de SC-06 si se aprueban.
Note on D42: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B43: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C43: Programada para el 22/11/2026: despliegue final, código fuente en GitHub y respaldo de los datos.
Note on D43: Actividad de la lista técnica vigente.
Note on B45: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C45: Programada del 16/11 al 19/11/2026.
Note on D45: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B46: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C46: Programada del 18/11 al 21/11/2026; se inicia con la nueva versión de la documentación.
Note on D46: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B47: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C47: Programada del 20/11 al 22/11/2026.
Note on D47: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.
Note on B48: Prioridad relativa de planificación. Baja no significa opcional: todos los entregables y criterios de aceptación siguen siendo obligatorios. No sustituye las dependencias del cronograma.
Note on C48: Entrega académica prevista para el 22/11/2026, antes de la última semana de noviembre (RES-02).
Note on D48: Actividad complementaria del proyecto global; no añade horas al presupuesto.

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera
Note on C4: R: ejecuta el trabajo de la actividad.
Note on C5: A: autoridad final o persona que responde por el resultado. Hay exactamente una A por actividad.
Note on C6: C: aporta criterio antes de la decisión o realización.
Note on C7: I: recibe información en los hitos; no implica participación diaria ni ejecución.

## Roles y criterios
Rol / tema | Persona o criterio
Columna E — Claudia — Patrocinadora/docente | Claudia Marcela Cifuentes. Revisión, orientación y aprobación académicas; no ejecuta el desarrollo.
Columna F — Juan — Gerente del proyecto | Juan David Cardozo Prada. Autoridad y rendición de cuentas del trabajo dentro del alcance; solicitudes de aprobación académica.
Columna G — Juan — Arquitecto de software | Juan David Cardozo Prada. Diseño de componentes e interfaces y revisión de decisiones técnicas.
Columna H — Juan — Analista de requisitos | Juan David Cardozo Prada. Definición de necesidades, requisitos y alcance funcional.
Columna I — Juan — Infraestructura/DevOps | Juan David Cardozo Prada. Entorno, repositorio, publicación y respaldos.
Columna J — Juan — Calidad/Pruebas | Juan David Cardozo Prada. Preparación y ejecución de pruebas y comprobación de criterios de calidad.
Columna K — Juan — Desarrollador web | Juan David Cardozo Prada. Programación de frontend y backend, integración y corrección de defectos.
Columna L — Juan — Diseñador UX/UI | Juan David Cardozo Prada. Prototipos, navegación y diseño adaptable de la interfaz.
Columna M — Juan — Base de datos | Juan David Cardozo Prada. Modelo, integridad, esquema y catálogo de demostración.
Columna N — Juan — Documentador | Juan David Cardozo Prada. Documentación de gestión, manuales, informes y evidencias.
Proyecto individual | Todos los roles encabezados por Juan corresponden a Juan David Cardozo Prada. Las columnas no representan varias personas contratadas ni tareas que se ejecutan en paralelo.
Una autoridad por actividad | Cada fila contiene exactamente una A y una R. En el trabajo técnico, Juan tiene A como gerente y R en su función ejecutora: es la misma persona, con responsabilidades diferentes.
Aprobación académica | La docente tiene A únicamente en presentación para aprobación de alcance, solicitud de cambios, sustentación y entrega para evaluación. Juan tiene R por preparar y presentar el trabajo. La asignación no acredita aprobación ya obtenida ni delega desarrollo a la docente.
Consulta e información | Todas las casillas de roles contienen R, A, C o I. C identifica una función cuyo criterio se debe considerar antes de realizar o validar el trabajo. I identifica una función que debe conocer el resultado. Como Juan asume esas funciones, no implica reuniones consigo mismo ni nuevos integrantes. La docente mantiene consultas e información académicas.
Actividades condicionales | M08 se activó con las solicitudes de cambio SC-01 a SC-06 y figura como completo; las solicitudes siguen pendientes de firma. M07 figura como completo porque el alcance ya se presentó; la aprobación docente se registra aparte.
Estado actual | Actualizado el 25/09/2026 con el cronograma del proyecto (Cronograma.xlsx), la lista de actividades actualizada y los resultados de las pruebas A13-A19 del 24/09/2026. Completo: M01-M09, S01-S05 y A01-A19. No se ha iniciado: A20, A21 y M10-M13. Completo no equivale a aprobación docente.
Proyecto completo | Esta RACI cubre gestión, diseño, desarrollo y cierre académico. Las 21 actividades A01–A21 mantienen los IDs y nombres de la lista técnica. M01–M13 y S01–S05 identifican trabajo complementario; no añaden alcance ni horas al presupuesto.
Cobertura de roles | Se conservan únicamente las diez columnas de roles de la versión ajustada por el estudiante, sin reintroducir cargos eliminados. Todos los cruces entre actividad y rol quedan diligenciados con RACI. Las filas de título de fase no son actividades y no llevan asignaciones.
Sin doble conteo | Una misma persona puede actuar como gerente, analista, desarrollador, QA y documentador. Las marcas RACI no representan horas ni porcentajes y no deben sumarse para calcular el esfuerzo.
Plazo y presupuesto | Referencia: del 03/08/2026 al 22/11/2026 según el cronograma (112 días), antes de la última semana de noviembre; publicación final (A21) y entrega académica (M13) el 22/11/2026. Se mantienen 120 horas globales (73 técnicas) y COP 1.950.000, sin personal adicional.
Lectura de las fases | Las fases agrupan responsabilidades. M08 y M09 son controles transversales, aunque aparezcan en la fase de diseño y control. La matriz no reemplaza la secuencia de ejecución ni las dependencias del cronograma.
Formato | Se conservan el formato, las columnas, las combinaciones de celdas, las listas desplegables y la paleta del archivo del estudiante. En la revisión del 25/09/2026 se actualizaron los estados y sus comentarios según el cronograma; las prioridades, las letras RACI, las autoridades y los ejecutores no cambian. Cada estado tiene un comentario en la columna C con su evidencia o pendiente.
Prioridades distribuidas | Alta: 16 actividades; Media: 16; Baja: 7. Cambios del 23/09/2026: A01 pasa de Media a Alta (el código aún no estaba en Git) y S04 pasa de Media a Alta (sin casos de prueba no podían ejecutarse A15-A19). En la revisión del 25/09/2026 no se cambian prioridades.
Alta | Trabajo con impacto directo en el alcance aprobado, el plazo, la integridad de datos, la búsqueda, la ubicación, la comparación, el acceso administrativo, las pruebas críticas o la entrega final.
Media | Trabajo necesario de diseño, implementación, integración y soporte que debe coordinarse con las dependencias, pero no requiere la máxima prioridad relativa en esta matriz.
Baja | Consolidación documental y seguimiento de rutina, preparación del catálogo de demostración, manuales y versionado del prototipo integrado. Son tareas obligatorias que pueden organizarse en torno a las críticas; su prioridad relativa no autoriza omitirlas ni retrasar las tareas que dependen de ellas.
Fuente del estado | Los estados coinciden con la columna «Estado» del cronograma (Cronograma.xlsx) y con la columna «Estado real» de Lista_actividades.xlsx. Equivalencias: Completo → Completo, En progreso → En curso, En Espera → En espera y No Iniciado → No se ha iniciado.
Pendientes que afectan a la RACI | S04 y A01 ya no bloquean el cierre técnico. Quedan los ajustes de SC-06 (A20), la subida del código fuente a GitHub y el respaldo final (A21) y el cierre académico M10-M13.