## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de proyecto
FARMAPS | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
FARMAPS | Desarrollo técnico
D01 | Entorno y datos | Completo | 2026-10-05 |  | 2026-10-15 | 9 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000
D02 | Servicio de búsqueda | Completo | 2026-10-15 |  | 2026-10-18 | 6 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
D03 | Administración | Completo | 2026-10-19 |  | 2026-10-23 | 7 | 15000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000
D04 | Interfaz web | Completo | 2026-10-24 |  | 2026-11-06 | 9 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000
D05 | Mapa y ubicación | Completo | 2026-10-27 |  | 2026-11-01 | 9 | 15000 | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000
D06 | Comparación | Completo | 2026-11-02 |  | 2026-11-03 | 4 | 15000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000
D07 | Integración | Completo | 2026-11-09 |  | 2026-11-11 | 5 | 15000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000
D08 | Pruebas y correcciones | Completo | 2026-11-12 |  | 2026-11-20 | 16 | 15000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000
D09 | Despliegue y versión final | En Progreso | 2026-11-07 |  | 2026-11-22 | 8 | 15000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
SUBTOTAL | [5 empty] | 73 |  | 1095000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095000
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
FARMAPS | Trabajo académico y recursos
G01 | Gestión y requisitos | Completo | 2026-08-03 |  | 2026-11-22 | 20 | 15000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
G02 | Diseño previo | Completo | 2026-09-14 |  | 2026-11-11 | 16 | 15000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240000
G03 | Documentación y cierre | En Progreso | 2026-11-16 |  | 2026-11-22 | 11 | 15000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
R01 | Conectividad y energía | En Progreso | 2026-08-03 |  | 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000
R02 | Reserva de contingencia | En Espera | 2026-08-03 |  | 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000
R03 | Equipo existente | En Progreso | 2026-08-03 |  | 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R04 | Software y base de datos | En Progreso | 2026-10-05 |  | 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R05 | Mapa y alojamiento | En Progreso | 2026-10-05 |  | 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
R06 | Materiales y viajes | En Espera | 2026-08-03 |  | 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 47 |  | 705000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 855000
TOTAL | FARMAPS (COP) |  |  |  |  | 120 |  | 1800000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 1950000
Note on B1: Presupuesto estimado de Farmaps, en pesos colombianos (COP). Responsable: Juan David Cardozo Prada. Total: COP 1.950.000. Ambos bloques pertenecen al mismo proyecto. Fechas y estados actualizados el 25/09/2026 según el cronograma.
Note on G3: Fecha de fin planificada según el cronograma. La publicación final (A21) y la entrega académica (M13) están previstas para el 22/11/2026.
Note on H3: Horas estimadas, no horas ya ejecutadas. Derivadas de Detalle de esfuerzo.
Note on Q3: Presupuesto calculado sumando los componentes estimados de esta fila.
Note on R3: Costo real valorado, solo cuando se reporte en Registro real; sin datos no equivale a cero. No se rellenan gastos ficticios.
Note on S3: Real menos presupuesto. Un valor negativo durante la ejecución no implica ahorro definitivo.
Note on C5: A01, A02, A03
Note on C6: A04
Note on C7: A05, A06
Note on C8: A07, A11
Note on C9: A08, A09
Note on C10: A10
Note on C11: A13, A14
Note on C12: A15, A16, A17, A18, A19
Note on C13: A12, A20, A21
Note on G17: Fecha de fin planificada según el cronograma. La publicación final (A21) y la entrega académica (M13) están previstas para el 22/11/2026.
Note on H17: Horas estimadas, no horas ya ejecutadas. Derivadas de Detalle de esfuerzo.
Note on Q17: Presupuesto calculado sumando los componentes estimados de esta fila.
Note on R17: Costo real valorado, solo cuando se reporte en Registro real; sin datos no equivale a cero. No se rellenan gastos ficticios.
Note on S17: Real menos presupuesto. Un valor negativo durante la ejecución no implica ahorro definitivo.
Note on C19: M01-M09: acta, requisitos, EDT, cronograma, presupuesto, riesgos, presentación del alcance, solicitudes de cambio y seguimiento.
Note on C20: S01-S05: interfaz, datos, arquitectura, revisión del diseño y preparación de casos de prueba (S04 se programó del 09/11 al 11/11).
Note on C21: M10-M13: manuales, informe final, sustentación y entrega académica.
Note on C22: Estimación conjunta del acta para todo el proyecto; por confirmar.
Note on C23: Reserva del acta; no es gasto efectuado ni compra autorizada.
Note on C24: Uso de computador disponible, sin compra adicional ni depreciación presupuestada.
Note on C25: Herramientas gratuitas o de código abierto; sin licencias de pago.
Note on C26: Servicios gratuitos sujetos a cuotas; sin compra de dominio.
Note on C27: No se prevén compras de materiales ni desplazamientos para el prototipo.
Note on R30: El total real solo aparece cuando los 18 rubros tienen un costo real reportado, incluido 0 si está confirmado. Esto evita presentar un total parcial como costo real definitivo.

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera

## Detalle de esfuerzo
ID | Actividad / rubro | Horas estimadas | Valor hora (COP) | Costo estimado (COP) | Alcance | Responsable
A01 | Configurar el entorno y el repositorio | 2 | 15000 | 30000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A02 | Implementar la base de datos y sus validaciones | 4 | 15000 | 60000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A03 | Preparar el catálogo de demostración | 3 | 15000 | 45000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A04 | Desarrollar consultas y búsqueda de medicamentos | 6 | 15000 | 90000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A05 | Implementar el acceso administrativo | 3 | 15000 | 45000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A06 | Implementar la gestión del catálogo | 4 | 15000 | 60000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A07 | Desarrollar la búsqueda y lista de resultados | 4 | 15000 | 60000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A08 | Integrar el mapa y las fichas de farmacias | 4 | 15000 | 60000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A09 | Implementar ubicación y distancia aproximada | 5 | 15000 | 75000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A10 | Implementar comparación y ordenamiento | 4 | 15000 | 60000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A11 | Integrar interfaz adaptable y manejo de errores | 5 | 15000 | 75000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A12 | Preparar despliegue demostrativo y respaldos | 3 | 15000 | 45000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A13 | Comprobar la integración del prototipo | 3 | 15000 | 45000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A14 | Estabilizar la versión integrada del prototipo | 2 | 15000 | 30000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A15 | Ejecutar pruebas funcionales y de datos | 3 | 15000 | 45000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A16 | Probar distancia, permisos y acceso restringido | 3 | 15000 | 45000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A17 | Evaluar usabilidad y compatibilidad | 3 | 15000 | 45000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A18 | Medir rendimiento y registrar incidencias | 3 | 15000 | 45000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A19 | Corregir defectos y ejecutar regresión | 4 | 15000 | 60000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A20 | Realizar ajustes finales y estabilizar la versión | 3 | 15000 | 45000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
A21 | Publicar y respaldar la versión final | 2 | 15000 | 30000 | Desarrollo técnico | Juan David Cardozo Prada
G01 | Gestión, acta y requisitos | 20 | 15000 | 300000 | Trabajo académico no técnico | Juan David Cardozo Prada
G02 | Diseño de interfaz, datos, arquitectura y preparación de pruebas | 16 | 15000 | 240000 | Trabajo académico no técnico | Juan David Cardozo Prada
G03 | Manuales, informe, sustentación y entrega académica | 11 | 15000 | 165000 | Trabajo académico no técnico | Juan David Cardozo Prada
TOTAL | Proyecto completo | 120 |  | 1800000

## Registro real
Rubro | Descripción | Inicio real | Costo real valorado (COP) | Soporte / observación
D01 | Entorno y datos |  |  | Completado según el cronograma del 25/09/2026 (ejecutado antes de su ventana). No hay registro de horas reales; costo real sin reportar.
D02 | Servicio de búsqueda |  |  | Completado según el cronograma del 25/09/2026 (ejecutado antes de su ventana). No hay registro de horas reales; costo real sin reportar.
D03 | Administración |  |  | Completado según el cronograma del 25/09/2026 (ejecutado antes de su ventana). No hay registro de horas reales; costo real sin reportar.
D04 | Interfaz web |  |  | Completado según el cronograma del 25/09/2026 (ejecutado antes de su ventana). No hay registro de horas reales; costo real sin reportar.
D05 | Mapa y ubicación |  |  | Completado según el cronograma del 25/09/2026 (ejecutado antes de su ventana). No hay registro de horas reales; costo real sin reportar.
D06 | Comparación |  |  | Completado según el cronograma del 25/09/2026 (ejecutado antes de su ventana). No hay registro de horas reales; costo real sin reportar.
D07 | Integración |  |  | Completado según el cronograma del 25/09/2026 (ejecutado antes de su ventana). No hay registro de horas reales; costo real sin reportar.
D08 | Pruebas y correcciones |  |  | Completado según el cronograma del 25/09/2026 (ejecutado antes de su ventana). No hay registro de horas reales; costo real sin reportar.
D09 | Despliegue y versión final |  |  | A12 completada; A20 y A21 programadas para el 21 y el 22/11/2026. Costo real sin reportar.
G01 | Gestión y requisitos |  |  | Completado según el cronograma del 25/09/2026. No hay registro de horas reales; costo real sin reportar.
G02 | Diseño previo |  |  | Completado según el cronograma del 25/09/2026. No hay registro de horas reales; costo real sin reportar.
G03 | Documentación y cierre |  |  | Programado del 16/11 al 22/11/2026.
R01 | Conectividad y energía |  |  | En uso durante el proyecto; sin gasto adicional comprobado a la fecha.
R02 | Reserva de contingencia |  |  | Reserva no utilizada a la fecha.
R03 | Equipo existente |  |  | En uso durante el proyecto; sin gasto adicional comprobado a la fecha.
R04 | Software y base de datos |  |  | En uso: Firebase (Hosting, Firestore y Authentication) en plan gratuito, Leaflet y OpenStreetMap; COP 0 pagados a la fecha. La cuota diaria gratuita de Firestore se agotó una vez (INC-09).
R05 | Mapa y alojamiento |  |  | En uso: Firebase (Hosting, Firestore y Authentication) en plan gratuito, Leaflet y OpenStreetMap; COP 0 pagados a la fecha. La cuota diaria gratuita de Firestore se agotó una vez (INC-09).
R06 | Materiales y viajes |  |  | Sin compras de materiales ni desplazamientos a la fecha.
Note on D1: Importe realizado por rubro: valoración de horas efectivamente trabajadas para mano de obra propia, y gasto comprobado para recursos. No representa necesariamente un pago al estudiante. Dejar vacío si no se conoce; ingresar 0 solo si está confirmado. No sumar recursos incluidos en otros rubros.

## Criterios del presupuesto
Concepto | Criterio
Referencia | Acta_de_Constitucion.docx actualizada por el estudiante, lista de actividades técnicas vigente y cronograma del proyecto (Cronograma.xlsx). Elaboración: 17/09/2026; actualización de fechas y estados: 25/09/2026. Se conserva el total de COP 1.950.000 del acta.
Alcance del presupuesto | Presupuesto del proyecto completo, a diferencia de la lista y EDT que cubren únicamente el desarrollo. Los dos bloques de la primera hoja corresponden al mismo Farmaps, no a dos proyectos.
Trabajo individual | Juan David Cardozo Prada ejecuta todo el trabajo. Las 120 horas a COP 15.000/h representan COP 1.800.000 de valoración académica del esfuerzo; no son contratación ni pago obligatorio al estudiante.
Desarrollo técnico | 73 horas = COP 1.095.000. Las 21 actividades A01–A21 se agrupan en nueve rubros sin omisiones ni duplicaciones; el detalle por actividad se conserva en Detalle de esfuerzo.
Trabajo académico complementario | 47 horas = COP 705.000: gestión y requisitos 20 h, diseño y preparación 16 h, manuales/informe/sustentación/entrega 11 h. Son las actividades excluidas de la lista técnica, no nuevas horas añadidas al total.
Recursos y contingencia | COP 100.000 de conectividad y energía, más COP 50.000 de reserva. Se registran una sola vez como misceláneos de la plantilla. Total de gastos/reserva estimado: COP 150.000; no representa gasto ya ejecutado.
Sin costo adicional | Equipo existente, software, base de datos, mapa y alojamiento gratuito: COP 0 adicional previsto. Sin compra de dominio, materiales ni viajes. Los ceros son supuestos presupuestarios, no cotizaciones ni confirmación de gratuidad ilimitada.
Fechas y disponibilidad | Según el cronograma, el proyecto va del 03/08/2026 al 22/11/2026 (112 días), antes de la última semana de noviembre. Desarrollo técnico del 05/10 al 22/11/2026; publicación final y entrega académica el 22/11/2026. Las fechas de los rubros son las ventanas de sus actividades, no dedicación continua o simultánea.
Fecha y costo real | No se registraron fechas efectivas por rubro ni horas reales, por eso el costo real sigue vacío. En Registro real solo se anota el soporte u observación de cada rubro. No se copian las estimaciones como si fueran ejecución real.
Interpretación del real | Para mano de obra propia, registrar la valoración del esfuerzo efectivamente realizado con respaldo de horas; para recursos, el gasto comprobado. El total combina valoración y gastos, por lo que no equivale al dinero desembolsado.
Estado inicial | Estado al 25/09/2026 según el cronograma: D01-D08, G01 y G02 Completo; D09 En Progreso (A12 completa, A20 y A21 pendientes); G03 No Iniciado. Recursos: R01, R03, R04 y R05 En Progreso porque están en uso; R02 y R06 En Espera. No se presume que existan aprobación, desembolsos o financiación.
Fórmulas | J calcula horas por tarifa; M calcula unidades por valor unitario; Q suma componentes estimados. R consulta Registro real y S calcula real menos presupuesto solo si existe un valor real reportado. Subtotales y total real permanecen vacíos hasta completar los rubros correspondientes.
Diferencia y reserva | Una diferencia negativa durante la ejecución no demuestra ahorro final. La reserva de COP 50.000 no se gasta automáticamente; si se utiliza, registrar el gasto una sola vez en el rubro que corresponda, evitando contarlo también como reserva ejecutada.
Mantenimiento | Editar horas y actividades en Detalle de esfuerzo; mantener la tarifa de COP 15.000/h mientras no se apruebe un cambio y sincronizarla si cambia. Presupuesto es una base estimada, no una factura. Revisar totales y límites gratuitos antes de contratar servicios.
Formato | Primera hoja con distribución, encabezados, tipografía, colores, anchos y combinaciones de celdas de la plantilla original. Las actividades usan nombres compactos y comentarios para mostrar el detalle sin ensanchar columnas. Solo se amplían las filas de datos para legibilidad y se añade un total general con el estilo de subtotal original. Las hojas de apoyo conservan el desglose y el registro real.