## Evaluación de riesgos
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
FM-001 | Farmaps | [5 empty] | Juan David Cardozo Prada
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR
R01 | A01–A21 ¦ Ejecución individual | La disponibilidad limitada del único desarrollador y una subestimación del esfuerzo pueden retrasar pruebas y cierre técnico más allá de la última semana de noviembre. | INDESEABLE | PROBABLE | Alto | Mitigar: validar la disponibilidad frente a las 73 horas técnicas y las tareas académicas restantes; revisar avance semanalmente y priorizar el alcance aprobado. Acción correctiva: Replanificar dentro del plazo y acordar prioridades con la docente. No comprometer el cierre sin comprobar capacidad ni suprimir criterios críticos unilateralmente. | INDESEABLE | POSIBLE | Alto | NO
R02 | A04–A11 ¦ Funcionalidades | Solicitudes de compras, reservas, rutas o inventarios reales pueden ampliar el alcance y consumir el tiempo disponible para las funcionalidades comprometidas. | INDESEABLE | POSIBLE | Alto | Evitar: mantener visibles las exclusiones del acta y valorar el esfuerzo de cualquier cambio antes de aceptarlo. Acción correctiva: Suspender la ampliación y registrar la decisión con la docente; conservar el prototipo mínimo aprobado. | TOLERABLE | IMPROBABLE | Medio | CONDICIONADO
R03 | A01, A04–A14 ¦ Implementación | Dificultades con tecnologías nuevas o dependencias incompatibles pueden provocar retrabajo y bloquear la integración. | INDESEABLE | POSIBLE | Alto | Mitigar: seleccionar herramientas conocidas, fijar versiones y probar temprano un flujo mínimo de búsqueda, datos y mapa. Acción correctiva: Simplificar la solución, sustituir la dependencia incompatible por una alternativa evaluada y repetir la integración. | TOLERABLE | POSIBLE | Medio | CONDICIONADO
R04 | A03, A06 ¦ Catálogo de demostración | La ausencia de fuentes autorizadas o datos suficientes puede impedir reunir un catálogo útil o llevar al uso indebido de información real. | INDESEABLE | POSIBLE | Alto | Evitar: preparar datos simulados identificados sin depender de convenios; verificar permiso y fuente antes de incorporar datos reales. Acción correctiva: Sustituir la información no autorizada por datos ficticios claramente rotulados y completar el conjunto mínimo. | TOLERABLE | IMPROBABLE | Medio | CONDICIONADO
R05 | A02, A03, A06, A10 ¦ Calidad de ofertas | Precios, presentaciones, moneda o disponibilidad erróneos/desactualizados pueden inducir comparaciones incorrectas o expectativas de existencias no confirmadas. | INDESEABLE | PROBABLE | Alto | Mitigar: validar campos y relaciones, comparar solo igual presentación y moneda y mostrar disponibilidad reportada, fecha y advertencia de confirmación. Acción correctiva: Retirar la oferta inválida de los resultados, corregir el registro y repetir pruebas de comparación y actualización. | INDESEABLE | IMPROBABLE | Medio | CONDICIONADO
R06 | A08, A11–A13 ¦ Servicio de mapas | Cuotas o caídas del proveedor cartográfico pueden impedir cargar el mapa y afectar la consulta de farmacias. | INDESEABLE | POSIBLE | Alto | Mitigar: revisar límites y atribución, limitar solicitudes innecesarias y mantener disponible la lista ante fallos del mapa. Acción correctiva: Informar el fallo y conservar resultados en lista; evaluar un proveedor compatible si la interrupción persiste. | TOLERABLE | POSIBLE | Medio | CONDICIONADO
R07 | A09, A16 ¦ Geolocalización | El permiso denegado o una ubicación imprecisa del navegador puede impedir calcular cercanía desde el punto correcto. | TOLERABLE | PROBABLE | Alto | Mitigar: solicitar consentimiento, mostrar la referencia utilizada y ofrecer selección manual de ubicación. Acción correctiva: Invitar a seleccionar manualmente un punto y recalcular; no usar una ubicación inventada como si fuera la real. | TOLERABLE | IMPROBABLE | Medio | CONDICIONADO
R08 | A09, A10, A16 ¦ Cálculo de distancia | Coordenadas invertidas, unidades inconsistentes o errores de cálculo pueden identificar una farmacia equivocada como la más cercana. | INDESEABLE | POSIBLE | Alto | Mitigar: validar coordenadas y unidades y contrastar el cálculo y ordenamiento con casos conocidos, incluidos empates y puntos coincidentes. Acción correctiva: Corregir el algoritmo o los datos y bloquear la etiqueta de más cercana hasta superar las pruebas. | INDESEABLE | IMPROBABLE | Medio | CONDICIONADO
R09 | A04, A07, A10, A15 ¦ Búsqueda | Filtros inconsistentes o una búsqueda que confunde concentración y presentación pueden ocultar coincidencias o mostrar ofertas no comparables. | INDESEABLE | POSIBLE | Alto | Mitigar: definir coincidencias, normalizar entrada y probar nombres comerciales, principios activos, presentaciones y búsquedas vacías. Acción correctiva: Corregir filtros y consultas; repetir casos funcionales y de regresión antes de integrar. | TOLERABLE | IMPROBABLE | Medio | CONDICIONADO
R10 | A02, A03, A12, A21 ¦ Persistencia y respaldo | Un cambio de esquema, error de carga o respaldo incompleto puede perder el catálogo y bloquear la demostración. | INDESEABLE | POSIBLE | Alto | Mitigar: versionar esquema y datos de prueba, respaldar antes de cambios y ensayar la restauración. Acción correctiva: Restaurar una copia verificada o reconstruir el catálogo de prueba y comprobar integridad. | TOLERABLE | IMPROBABLE | Medio | CONDICIONADO
R11 | A05, A06, A16 ¦ Acceso administrativo | Una validación insuficiente del acceso puede permitir modificaciones no autorizadas del catálogo y comprometer la integridad del prototipo. | INDESEABLE | POSIBLE | Alto | Mitigar: comprobar autorización en cada operación administrativa, usar hash seguro de contraseñas y probar solicitudes sin sesión. Acción correctiva: Deshabilitar la administración expuesta, corregir el control de acceso y repetir todos los casos críticos afectados. | INDESEABLE | IMPROBABLE | Medio | CONDICIONADO
R12 | A01, A09, A12, A21 ¦ Credenciales y privacidad | Credenciales incluidas en el repositorio o ubicación del visitante persistida accidentalmente pueden exponer acceso a servicios o datos personales. | INDESEABLE | POSIBLE | Alto | Mitigar: mantener secretos en variables de entorno, revisar cambios antes de subirlos y excluir ubicación y datos de salud de almacenamiento y registros. Acción correctiva: Revocar y rotar credenciales expuestas, retirar datos indebidos y corregir la fuente de exposición antes de continuar la publicación. | INDESEABLE | IMPROBABLE | Medio | CONDICIONADO
R13 | A07, A08, A11, A17 ¦ Interfaz y navegadores | Diferencias entre navegadores o diseños no adaptables pueden ocultar controles o impedir los flujos principales en móvil. | TOLERABLE | PROBABLE | Alto | Mitigar: comprobar pronto 360 px y 1366 px, etiquetas y teclado; ensayar dos navegadores de escritorio y uno móvil. Acción correctiva: Corregir estilos y eventos y repetir los flujos en las configuraciones afectadas. | TOLERABLE | IMPROBABLE | Medio | CONDICIONADO
R14 | A04, A08, A10, A18 ¦ Rendimiento | Consultas ineficientes o solicitudes repetidas al mapa pueden superar el tiempo máximo de respuesta del acta. | TOLERABLE | POSIBLE | Medio | Mitigar: medir con el catálogo de prueba, evitar consultas duplicadas y optimizar la carga de resultados y marcadores. Acción correctiva: Identificar el cuello de botella, optimizar y repetir las 10 mediciones sin ocultar fallos. | TOLERABLE | IMPROBABLE | Medio | CONDICIONADO
R15 | A08, A12, A21 ¦ Servicios gratuitos y licencias | Restricciones de alojamiento, cambios de cuotas o una licencia incompatible pueden impedir la publicación o generar costos no previstos. | INDESEABLE | POSIBLE | Alto | Mitigar: verificar términos, atribución, HTTPS, persistencia y límites gratuitos; no activar facturación sin decisión expresa. Acción correctiva: Corregir atribución o migrar a una opción compatible evaluada. Si no hay alojamiento viable, informar y usar demostración local reproducible según el alcance. | TOLERABLE | POSIBLE | Medio | CONDICIONADO
R16 | A01–A21 ¦ Equipo y conectividad | Fallo del computador o pérdida prolongada de conexión puede interrumpir el trabajo del único integrante o la demostración. | INDESEABLE | POSIBLE | Alto | Mitigar: guardar versiones y copias de datos periódicamente y preparar ejecución local y un medio alternativo de conexión cuando sea posible. Acción correctiva: Recuperar la última copia en un equipo autorizado disponible, usar modo local y reprogramar tareas dentro del plazo. | TOLERABLE | POSIBLE | Medio | CONDICIONADO
R17 | A13–A21 ¦ Integración y calidad final | Defectos descubiertos tarde o pruebas omitidas por presión de tiempo pueden dejar funciones críticas inoperativas al cierre. | INDESEABLE | PROBABLE | Alto | Mitigar: integrar por incrementos, ejecutar pruebas antes del hito del 20/11 y reservar los ajustes finales sin agregar alcance. Acción correctiva: Detener la publicación de la función afectada, corregir y repetir regresión; comunicar el impacto en la fecha si no se resuelve. | INDESEABLE | IMPROBABLE | Medio | CONDICIONADO
Note on B1: Evaluación inicial elaborada el 17/09/2026.
Note on I5: Valoración posterior estimada: solo aplica si se implementan y verifican los controles. No representa una mitigación ya ejecutada. Véanse Seguimiento y Criterios y resumen.
Note on L6: CONDICIONADO no equivale a autorización incondicional: exige comprobar los controles. Se utiliza el amarillo de nivel medio de la plantilla. NO conserva el rojo original.

## Matriz de riesgos
CLAVE DE VALORACIÓN DEL RIESGO |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | Tan bajo como sea razonablemente posible (ALARP) | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Pérdida del resultado del proyecto o daño no aceptable para su contexto.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.

## Seguimiento
ID | Responsable de respuesta | Señal de alerta | Acción correctiva / contingencia | Evidencia para reevaluar | Momento de revisión | Estado
R01 | Juan David Cardozo Prada | Desviación acumulada mayor al 20 % de las horas previstas o pronóstico de incumplimiento de un hito. | Replanificar dentro del plazo y acordar prioridades con la docente. No comprometer el cierre sin comprobar capacidad ni suprimir criterios críticos unilateralmente. | Plan de horas actualizado y pronóstico de cierre viable; reevaluar el residual alto antes de aceptar el compromiso. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R02 | Juan David Cardozo Prada | Solicitud de una funcionalidad no incluida en el acta o trabajo iniciado sin estimación. | Suspender la ampliación y registrar la decisión con la docente; conservar el prototipo mínimo aprobado. | Lista de alcance contrastada con el código y cambios evaluados, sin funcionalidades extra comprometidas. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R03 | Juan David Cardozo Prada | Un bloqueo técnico consume más de 2 horas sin avance verificable o falla la instalación reproducible. | Simplificar la solución, sustituir la dependencia incompatible por una alternativa evaluada y repetir la integración. | Instalación limpia y flujo mínimo ejecutado con versiones registradas. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R04 | Juan David Cardozo Prada | Catálogo inferior a 5 farmacias, 20 medicamentos o 30 ofertas, o ausencia de fuente verificable en datos reales. | Sustituir la información no autorizada por datos ficticios claramente rotulados y completar el conjunto mínimo. | Conteo mínimo cumplido y origen o carácter simulado registrado. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R05 | Juan David Cardozo Prada | Precio no positivo, oferta asociada al medicamento equivocado o diferencia entre ficha y base de datos. | Retirar la oferta inválida de los resultados, corregir el registro y repetir pruebas de comparación y actualización. | Pruebas con ofertas válidas e inválidas; avisos y fecha visibles sin garantía de inventario en tiempo real. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R06 | Juan David Cardozo Prada | Respuesta de cuota agotada, error de servicio o mapa sin cargar. | Informar el fallo y conservar resultados en lista; evaluar un proveedor compatible si la interrupción persiste. | Simulación de fallo del mapa con lista operativa y error explícito; política y cuota revisadas. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R07 | Juan David Cardozo Prada | Permiso denegado, tiempo de espera agotado o punto que el usuario identifica como incorrecto. | Invitar a seleccionar manualmente un punto y recalcular; no usar una ubicación inventada como si fuera la real. | Flujo completo con permiso denegado y con punto manual, sin persistir coordenadas del visitante. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R08 | Juan David Cardozo Prada | Distancia negativa, orden incorrecto o discrepancia frente a los valores esperados. | Corregir el algoritmo o los datos y bloquear la etiqueta de más cercana hasta superar las pruebas. | Casos de referencia aprobados y distancia rotulada como aproximada en línea recta, no ruta vial. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R09 | Juan David Cardozo Prada | Un medicamento existente no aparece o se mezclan presentaciones o monedas en la comparación. | Corregir filtros y consultas; repetir casos funcionales y de regresión antes de integrar. | Casos positivos y negativos de búsqueda aprobados sin mezclar ofertas incompatibles. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R10 | Juan David Cardozo Prada | Conteos inesperados, fallo de migración o ausencia de un respaldo recuperable. | Restaurar una copia verificada o reconstruir el catálogo de prueba y comprobar integridad. | Restauración ensayada con el catálogo mínimo y relaciones correctas. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R11 | Juan David Cardozo Prada | Una consulta de modificación funciona sin autorización o se detecta una contraseña almacenada en texto claro. | Deshabilitar la administración expuesta, corregir el control de acceso y repetir todos los casos críticos afectados. | Operaciones no autorizadas rechazadas y casos de autenticación aprobados antes de publicar. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R12 | Juan David Cardozo Prada | Un secreto aparece en código/historial o las coordenadas del visitante se guardan sin estar previstas. | Revocar y rotar credenciales expuestas, retirar datos indebidos y corregir la fuente de exposición antes de continuar la publicación. | Revisión del repositorio, configuración y almacenamiento sin credenciales expuestas ni ubicación persistida; solo datos de demostración. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R13 | Juan David Cardozo Prada | Búsqueda o ficha no utilizables, controles fuera de pantalla o navegación por teclado bloqueada. | Corregir estilos y eventos y repetir los flujos en las configuraciones afectadas. | Resultados registrados con versiones y anchos del acta, sin pérdida de controles esenciales. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R14 | Juan David Cardozo Prada | Menos de 9 de 10 búsquedas completan lista y marcadores en máximo 3 segundos bajo las condiciones definidas. | Identificar el cuello de botella, optimizar y repetir las 10 mediciones sin ocultar fallos. | Al menos 9/10 búsquedas en máximo 3 segundos, con mapa cargado, conexión estable y entorno registrado. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R15 | Juan David Cardozo Prada | Exigencia de pago, servicio suspendido, atribución ausente o incompatibilidad con la licencia. | Corregir atribución o migrar a una opción compatible evaluada. Si no hay alojamiento viable, informar y usar demostración local reproducible según el alcance. | Condiciones de uso revisadas y despliegue verificado, o limitación documentada y ejecución local comprobada; sin gasto no autorizado. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R16 | Juan David Cardozo Prada | Interrupción mayor a una sesión de trabajo o imposibilidad de acceder a la copia del proyecto. | Recuperar la última copia en un equipo autorizado disponible, usar modo local y reprogramar tareas dentro del plazo. | Código y datos recuperables y demostración local ensayada; alternativa de acceso confirmada, no presumida. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.
R17 | Juan David Cardozo Prada | Un caso crítico falla o se pretende publicar sin ejecutar al menos 15 casos de prueba. | Detener la publicación de la función afectada, corregir y repetir regresión; comunicar el impacto en la fecha si no se resuelve. | Al menos 14/15 casos aprobados y 100 % de los críticos, sin bloqueos críticos; versión final comprobada antes del 27/11. | Antes de la actividad asociada, semanalmente durante su ejecución y antes de los hitos. | Abierto; controles propuestos, no verificados.

## Criterios y resumen
Tema | Criterio / interpretación
Referencia y fecha | Farmaps. Evaluación inicial del 17/09/2026 basada en el acta actualizada, las 21 actividades de desarrollo A01–A21 y la EDT técnica. No es una auditoría del software ni evidencia de vulnerabilidades observadas.
ID del proyecto | FM-001 es un identificador de trabajo propuesto para este registro, no un código institucional confirmado.
Alcance | Riesgos técnicos y transversales que pueden afectar el desarrollo individual, sus datos, calidad, servicios y plazo. No se agregan funcionalidades ni se modifica el alcance del acta.
Método | Se aplica la matriz cualitativa adjunta, sin multiplicaciones ni probabilidades numéricas inventadas. Severidad: aceptable, tolerable, indeseable e intolerable. Probabilidad: improbable, posible y probable. El nivel se obtiene por intersección exacta en la matriz.
Probabilidad | Improbable: poco probable, pero plausible. Posible: puede ocurrir en algún momento. Probable: se considera muy probable bajo los supuestos actuales. Son juicios iniciales de planeación, no frecuencias medidas.
Severidad | Aceptable: poco o ningún efecto. Tolerable: efectos perceptibles pero no críticos para el resultado. Indeseable: impacto serio en el curso de acción y el resultado. Intolerable: pérdida del resultado o daño no aceptable en este contexto.
Pre-mitigación | Exposición inicial antes de aplicar y comprobar los controles propuestos. El desarrollo aún no se ha iniciado, según lo informado por el estudiante.
Post-mitigación estimada | Escenario esperado únicamente si se implementan y verifican las acciones. No significa que el riesgo haya bajado realmente ni que se hayan ejecutado controles. La severidad solo se reduce cuando una alternativa o recuperación limita las consecuencias.
Aceptable para continuar | CONDICIONADO: residual estimado bajo o medio; continuar la actividad afectada solo tras comprobar los controles y la evidencia de Seguimiento. NO: residual alto o extremo; reevaluar y buscar orientación antes de asumir el compromiso o publicar el componente afectado. Esto no exige detener tareas independientes de mitigación.
R01 requiere reevaluación | La ejecución individual conserva un residual ALTO: no se presume que una revisión semanal resuelva la capacidad limitada. Validar horas disponibles y pronóstico de cierre con la docente antes de aceptar el compromiso; no extender noviembre ni recortar criterios críticos unilateralmente.
Responsables | Juan David Cardozo Prada ejecuta y verifica las acciones. Claudia Marcela Cifuentes es la docente/patrocinadora académica de referencia para decisiones de alcance o plazo; no se le asigna desarrollo ni financiación.
Plazo y capacidad | Proyecto global: 17/09/2026 a última semana de noviembre. Hitos técnicos: 11/11 integración, 20/11 pruebas y 27/11 cierre; entrega formal del acta: 28/11. Referencias de esfuerzo: 73 horas técnicas dentro de 120 horas globales; son estimaciones, no disponibilidad confirmada.
Presupuesto | Se mantiene la estimación del acta de COP 1.950.000, con COP 50.000 de reserva. No se presupone compra de equipo, servicios pagos, personal adicional ni nuevas autorizaciones de gasto.
Seguimiento | Revisar semanalmente y ante cada disparador, actualización de dependencia, cambio de alcance o incidente. Registrar evidencia, recalificar severidad/probabilidad y verificar el resultado automático. Ningún riesgo se marca cerrado en esta evaluación.
Resumen inicial — valores al elaborar | BAJO: 0; MEDIO: 1; ALTO: 16; EXTREMO: 0. Total: 17 riesgos.
Resumen residual — escenario estimado | BAJO: 0; MEDIO: 16; ALTO: 1; EXTREMO: 0. Total: 17 riesgos; no son controles comprobados.
Actualización del libro | Las columnas G y K recalculan el nivel al editar las categorías E/F e I/J; L recalcula la condición. Las listas desplegables utilizan las categorías de la plantilla en español. El resumen es una instantánea de elaboración y debe actualizarse si se modifica la evaluación.